Промежуточный отчет о реализации проекта

"Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение компетенции педагогов в области информационно – коммуникативных технологий".

| I. Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) |  |  |  | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  |  | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  |  |  | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия проекта |  | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения |  | план. | факт. |  |
| 1 |  | Разработан и проведен мониторинг, составлена аналитическая справка |  | 11.10.2021г | 25.10.2021г. |  | с 11.10 по 25.10.2021г. |  | аналитическая справка |  | 1 | 1 | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 2 |  | Создание творческой группы из педагогов, владеющих ИКТ Приказ, положение, план работы |  | 25.10.2021г. | 01.11.2021г. |  | 25.10.2021г. |  | приказ, положение, план работы |  | 3 | 3 | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 3 |  | Создана страницы проекта на сайте БДОУ |  | 01.11.2021г. | 08.11.2021г. |  | с 03.11 по 05.11.2021г. |  | степень готовности |  | 100% | 100% | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 4 |  | Представлены результаты анкетирования на заседании группы |  | 08.11.2021г. | 22.11.2021г. |  | 22.11.2021г. |  | количество участников |  | не менее 15 | 15 | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 5 |  | Подготовлена и проведена презентация проекта для педагогов на педагогическом часе |  | 22.11.2021г. | 06.12.2021г. |  | 06.12.2021г. |  | количество участников |  | не менее 15 | 16 | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 6 |  | Разработан и проведен обучающий мастер-класс по работе в Microsoft Word (для педагогов не умеющих работать на компьютере) |  | 06.12.2021г. | 20.12.2021г. |  | 10.12.2021г. |  | количество участников |  | не менее 4 | 9 | Маслакова Наталья Геннадьевна Давтян Лидия Борисовна Гудаускене Юлия Александровна |
| 7 |  | Разработан и проведен семинар-практикум для педагогов "Создание информационного блога педагога" |  | 20.12.2021г. | 17.01.2022г. |  | 29.12.2022г. |  | количество участников |  | не менее 8 | 8 | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 8 |  | Разработан и проведен семинар- практикум "Образовательный блог с нуля: дизайн и темы" |  | 17.01.2022г. | 31.01.2022г. |  | 18.01.2022г. |  | количество участников |  | не менее 12 | 12 | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 9 |  | Разработана и проведена консультация "Наполнение образовательного блога содержанием" |  | 01.02.2022г. | 15.02.2022г. |  | 14.02.2022г. |  | количество участников |  | не менее 12 | 12 | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 10 |  | Разработканы методические рекомендаций по созданию блога педагога для владеющих ИКТ (брашура, буклет) |  | 15.02.2022г. | 01.03.2022г. |  | 24.02.2022г. |  | степень готовности |  | 100% | 100% | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 11 |  | Размещена информация о ходе реализации проекта1 раз в месяц До 25 числа |  | 15.03.2022г. | 25.03.2022г. |  | 25.03.202г. |  | степень готовности материала % |  | 100 | 100 | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 12 |  | Проведены индивидуальные консультаций для педагогов по созданию и наполнению блогов |  | 25.03.2022г. | 16.05.2022г. |  | С 25.03.2022 по 16.05.2022г. |  | количество мероприятий |  | не менее 10 | 11 | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 13 |  | проведена ярмарка идей. Представление блогов воспитателей. |  | 16.05.2022г. | 31.05.2022г. |  | 31.05.2022г. |  | количество представленных блогов |  | не менее 4-х | 4 | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование контрольного события проекта |  | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) |  |  | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) |  |  |  |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| 1 |  | Размещение информации на сайте БДОУ о проекте. |  | 25.10.2021г. |  |  | 25.10.2021г. |  |  |  |  |  | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 2 |  | Ярмарка идей. Представление блогов воспитателей. |  | 31.05.2022г. |  |  | 31.05.2022г. |  |  |  |  |  | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| 3 |  | Презентация итогов реализации проекта на педагогическом часе. |  | 25.06.2022г. |  |  | 25.06.2022г. |  |  |  |  |  | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| IV. Информация об исполнении бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Всего, в том числе |  |  | Источник финансирования № 1 |  | Источник финансирования № 2 |  | Источник финансирования № 3 |  |  | Источник финансирования № 4 |
|  | Плановый объем финансирования, руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Фактический объем финансирования, руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

Итоговый отчет о реализации проекта

"Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение компетенции педагогов в области информационно – коммуникативных технологий".

| I. Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |  |  | "Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение компетенции педагогов в области информационно – коммуникативных технологий". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) |  |  | Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель 89503373496 nata.maslakova82@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации в области коммуникативно-информационных технологий, создание и применение образовательного блога как средство информатизации образовательного процесса для родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |  | - Увеличение числа педагогов, использующих информационно – коммуникативные технологии компетенции в образовательном процессе с 10% до 40%. - Увеличение количества педагогов, создавших и обновляющих информацию на персональном блоге (работающих с использованием интернет ресурсов) с 20% до 50%. - Увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ с 10% до 30%. Увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах с применением информационно-коммуникативных технологий на 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта |  |  | Комментарий |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационный | 11.10.2021-06.12.2021г. | 11.10.2021-06.12.2021г. |  | Маслакова Наталья Геннадьевна |  |  | выплнен |  |  |  |  |  |
| 2 | Основной | 06.12.2021- 31.05.2022г. | 06.12.2021- 31.05.2022г. |  | Маслакова Наталья Геннадьевна |  |  | выполнен |  |  |  |  |  |
| 3 | Итоговый | 31.05.2022-25.06.2022г. | 31.05.2022-25.06.2022г. |  | Маслакова Наталья Геннадьевна |  |  | выполнен |  |  |  |  |  |
| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия этапа | Срок реализации |  |  | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |  |  |  |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) |  | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый |  | Фактический |  |  |  |  |
| 1 | Организационный | Разработан и проведен мониторинг, составлена аналитическая справка | 11.10.2021г |  | 25.10.2021г. | Аналитическая справка | 1. |  | 1 | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
|  |  | Создание творческой группы из педагогов, владеющих ИКТ Приказ, положение, план работы | 25.10.2021г. |  | 01.11.2021г. | Приказ, положение, план | 3 |  | 3 | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
|  |  | Создана страницы проекта на сайте БДОУ | 01.11.2021г. |  | 08.11.2021г. | Степень готовности | 100% |  | 100% | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
|  |  | Представлены результаты анкетирования на заседании группы | 08.11.2021г. |  | 22.11.2021г. | количество участников | Не менее 15 |  | 15 | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
|  |  | Подготовлена и проведена презентация проекта для педагогов на педагогическом часе | 22.11.2021г. |  | 06.12.2021г. | Не менее 15 | Не менее 15 |  | 16 | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
| 2 | Основной | Разработан и проведен обучающий мастер-класс по работе в Microsoft Word (для педагогов не умеющих работать на компьютере) | 06.12.2021г. |  | 20.12.2021г. | Не менее 15 | Не менее 4 |  | 9 | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
|  |  | Разработан и проведен семинар-практикум для педагогов "Создание информационного блога педагога" | 20.12.2021г. |  | 17.01.2022г. | количество участников | не менее 8 |  | 12 | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
|  |  | Разработан и проведен семинар- практикум "Образовательный блог с нуля: дизайн и темы" | 17.01.2022г. |  | 31.01.2022г. | количество участников | не менее 12 |  | 12 | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
|  |  | Разработана и проведена консультация "Наполнение образовательного блога содержанием" | 01.02.2022г. |  | 15.02.2022г. | количество участников | не менее 12 |  | 12 | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
|  |  | Разработаны методические рекомендаций по созданию блога педагога для владеющих ИКТ (брошюра, буклет) | 15.02.2022г. |  | 01.03.2022г. | степень готовности | 100% |  | 100% | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
|  |  | Размещена информация о ходе реализации проекта1 раз в месяц До 25 числа | 15.03.2022г. |  | 25.03.2022г. | 25.03.2022 | степень готовности материала |  | 100% | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
|  |  | Проведены индивидуальные консультаций для педагогов по созданию и наполнению блогов | 25.03.2022г. 16.05.2022г. |  | 25.03.2022г. 16.05.2022г. | количество мероприятий | не менее 10 |  | 11 | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
| 3 | Итоговый | Мониторинг блогов педагогов на предмет наполнения. Аналитическая справка | 31.05.2022 по 07.06.2022г. |  | 06.07.2022г. | количество документов шт. | 1 |  | 1 | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
|  |  | Размещение на сайте дошкольного учреждения презентаций итогов реализации проекта | 07.06.2022 по 25.06.2022г. |  | 25.06.2022г | степень готовности материала к дате размещения , % | 100% |  | 100% | Маслакова Н.Г, старший воспитатель |  |  |  |
| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) |  |  | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) |  |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя |  |  |  |
| 1 | Организационный | Размещение информации о проекте на сайте учреждения | 25.10.2021г. |  |  | 25.10.2021г. |  |  |  | Маслакова Н.Г., старший воспиатель |  |  |  |
| 2 | Основной | Ярмарка идей. Представление блогов воспитателей | 31.05.2022г. |  |  | 31.05.2022г. |  |  |  | Маслакова Н.Г., старший воспиатель |  |  |  |
| 3 | Итоговый | Презентация итогов реализации проекта на педагогическом часе | 25.06.2022г. |  |  | 25.06.2022г. |  |  |  | Маслакова Н.Г., старший воспиатель |  |  |  |