Промежуточный отчет о реализации проекта

«Совершенствование системы взаимодействия дошкольного учреждения семьи, обеспечивающей

повышение качества образовательного процесса в ДОУ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общая информация о реализации проекта | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) | | | | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | | | | Ф.И.О., должность руководителя проекта |
| Организационный этап: | | | | 01.09.2023г.- 25.01.2024г | | | 01.09.2023г.- 25.01.2024г | | 01.09.2023г.- 25.01.2024г | | | | Маслакова Н.Г. |
| Основной этап | | | | 25.01.2024г. - 30.04.2025г. | | | 25.01.2024г. - 30.04.2025г. | | 25.01.2024- в работе | | | | Маслакова Н.Г. |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия проекта | | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | | Результат реализации мероприятия | | | | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| Наименование, единица измерения | | план. | факт. |
| **1** | | Создание рабочей группы, разработка документов  ( приказ, положение) | | 01.09.2023г-18.09.2023г. | 01.09.2023г-18.09.2023г. | | 01.09.2023г-18.09.2023г. | | Количество документов, ед. | | 2 | 2 | Заведующий Должина Т.В. |
| 2 | | Разработка анкет для мониторинговых исследований педагогов и родителей | | 18.09.2023г.- 16.10.2023г. | 18.09.2023г.- 16.10.2023г. | | 18.09.2023г.- 16.10.2023г. | | Количество документов, ед. | | 2 | 2 | Рабочая группа |
| 3 | | Проведение мониторинга педагогов «Активные формы взаимодействия  с семьями | | 16.11.2023г.  06.11.2023г. | 16.11.2023г.  06.11.2023г. | | 16.11.2023г.  06.11.2023г. | | Количество документов, ед. | | 1 | 1 | Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель |
| 4 | | Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей, возможностей участия каждого родителя в образовательном процессе (анкетирование) | | 20.11.2023г. 11.12.2023г. | 20.11.2023г. 11.12.2023г. | | 20.11.2023г. 11.12.2023г. | | Количество документов, ед. | | 1 | 1 | Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель |
| 5 | | Представление проекта на педагогическом совете | | 11.12.2023г.  25.12.2023г | 11.12.2023г.  25.12.2023г | | 29.11.2023г. | | Количество участников, чел. | | Не менее 14 человек | 21 | Должина Татьяна Викторовна, заведующий |
| 6 | | Размещение информации на страницы проекта информацией на сайте учреждения (ежемесячно до 25 числа) | | 01.09.2023г.  15.06.2025г. | 01.09.2023г.  15.06.2025г. | | 24.12.2023г. | | Степень готовности к дате размещОсновной этапения, % | | 100% | 100% | Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель |
| 1 | | **Основной этап**  Разработка и проведение семинара «Современные формы взаимодействия с семьей». | | 25.01.2024г.- 08.02.2024г. | 25.01.2024г.- 08.02.2024г. | | 26.01.2024г. | | Количество участников, чел | | Не менее 14 | 16 | Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель |
| 2 | | Организация работы «Почты доверия» в реальном и виртуальном виде (в фойе сада. На сайте детского сада)  Консультации из почты доверия ежемесячно не позже 25 числа, размещаем ответы на сайте или на стенде. | | 08.02.2024г.  15.06.2024г. | 08.02.2024г.  15.06.2024г. | | 08.02.2024г.  15.06.2024г. | | Степень готовности к началу работы  Доля обработанных обращений | | 100%  100% | 100%  обращений не было | Педагог-психолог Белоусова Т.Н.  Старший воспитатель  Маслакова Н.Г. |
| 3 | | Участие педагогов в вебинарах по проблеме взаимодействия с семьей | | с 01.09.2024 на весь период реализации проекта | 15.06.2025г. | | 01.03. по 15.03.2024г. | | доля родителей принявших участие в % | | не менее 60% | 60% | Воспитатели  Булка Е.В.,  Давтян Л.Б.  Коптяева А.Н.  Федотова М.Д. |
| 4 | | Проведение праздника «Богатырская наша сила» | | 12.02.2024г  28.02.2024г. | 12.02.2024г  28.02.2024г. | | 20.02-22.02.2024 | | Количество участников, чел | | не менее 60 | 70 | музыкальный руководитель  Линчевская Наталья Владимировна |
| 5 | | Организация и проведение творческой мастерской «Наши семейные увлечения» | | 28.02.2024  15.03.2024 | 28.02.2024  15.03.2024 | | 12.03.2024г. | | доля родителей принявших участие % | | не менее 60 |  | Воспитатели  Булка Е.В.  Давтян Л.Б.  Коптяева А.Н.  Федотова М.Д. |
| 6 | | Проект «Огород на подоконнике» | | 18.03.2024  01.04.2024 | 18.03.2024  01.04.2024 | | 22.04-26.04.2024г. | | доля родителей принявших участие % | | не менее 60 | 60% | Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель |
| 7 | | Консультация «Введение ребенка в школьную жизнь» | | 01.04.2024г.  15.04.2024г. | 01.04.2024г.  15.04.2024г. | | 08.04.2024г. | | количество участников | | не менее 50 | 53 | Белоусова Тамара Николаевна, педагог-психолог |
| 8 | | Акция «День добрых дел» | | 15.04.2024г.  30.05.2024г. | 15.04.2024г.  30.05.2024г. | | 22.05-29.05.2024г. | | количество участников | | не мене 5 | 6 | Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель |
| 9 | | Фотовыставка «Я и мой питомец» | | 01.06.2024г  17.06.2024г. | 01.06.2024г  17.06.2024г. | | 05.06.2024г. | | количество представленных работ | | не менее 9 | 28 | Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель |
| 10 | | Выставка семейного творчества детей и родителей «Моя семья» | | 17.06.2024г.  01.07.2024г. | 17.06.2024г. 01.07.2024г. | | 19.06.2024г. | | количество представленных работ | | не менее 50 | 55 | Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель |
| III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование контрольного события проекта | | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | | Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | | | | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
| 1 | | Размещение информации на сайте БДОУ о реализации проекта | | 25.09.2023г. | 25.09.2023г. | | 25.09.2023г. | | 25.09.2023г. | | | | Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель |
| IV. Информация об исполнении бюджета проекта | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |  | | Всего, в том числе | | | Источник финансирования № 1 | | Источник финансирования № 2 | | Источник финансирования № 3 | | | Источник финансирования № 4 |
| 1 | Плановый объем финансирования, руб. | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 3 | Фактический объем финансирования, руб. | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шестаков В.В.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г