ФОРМА

заявки на получение статуса региональной инновационной площадки

ЗАЯВКА

на получение статуса региональной инновационной площадки

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад № 7 комбинированного вида»

_______________сентябрь 2024 - сентябрь 2026________________

(указывается период реализации инновационного проекта (программы)

_______МаленькийIT- ишник______

(наименование инновационного проекта (программы)

Регистрационный номер: _____________________________

Дата регистрации заявки: ___________________________

(заполняется экспертной комиссией)

1. Общая информация об образовательной организации

| Определите направление региональной инновационной площадки-инновационного комплекса в образовании (далее – РИП): РИП «StartUP общего образования» РИП «Школа как центр творчества и развития одаренности детей» РИП «Школа – территория воспитания» РИП «Дополнительное образование детей – навигатор будущего» РИП «Образование детей особой заботы» РИП «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» РИП «"Успешный дошкольник» | «Успешный дошкольник» |
| --- | --- |
| Наименование образовательной организации (по уставу) | БДОУ г. Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида» бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида» |
| Фактический адрес образовательной организации | г. Омск, 644043 ул.Волочаевская, д.9 Б |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Должина Татьяна Владимировна |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Маслакова Наталья Геннадьевна |
| Контактный телефон | 89503373496 |
| Телефон/факс образовательной организации | (3812)20-22-50(факса нет) |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | https://ds7-omsk-r52.gosweb.gosuslugi.ru/ |
| Электронный адрес образовательной организации | ds7@bdou.omskportal.ru |

И.о.заведующего БДОУ г. Омска

«Детский сад № 7 комбинированного вида» ___________Н.Г.Маслакова

(подпись)

| Согласовано: Педагогический совет № 1 от 30.08.2024 г. | Утверждено: И.о.заведующего БДОУ г. Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида» _______________ Н.Г.Маслакова Приказ № 37 - ОД от 30.08.2024 г. |
| --- | --- |

2. Описание инновационного проекта (программы)

Паспорт инновационного проекта (программы)

«Маленький IT- ишник»

I. Общая информация

| 1 | Наименование проекта | «Маленький IT-ишник» - пропедевтическая профориентационная подготовка дошкольников по профильному информационно-технологическому направлению у дошкольников, обеспеченную взаимодействием субъектов «педагог-ребенок-родитель» и преемственностью «детский сад-школа». |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Актуальность проекта (определена проблема, для решения которой разработан проект (программа); обоснована необходимость решения заявленной проблемы) | Проблема, на решение которой направлен проект, заключается в том, что в Омской области растет спрос на специальности и профессии технического профиля, в школах открываются профильные инженерные классы, но в дошкольных учреждениях не выстроена система по организации непрерывного процессаподготовки воспитанников информационно-технологической направленности и отсутствуют готовые методические разработки для реализации инженерногообразования дошкольников. С одной стороны, существует необходимость создания профориентационного пространства способствующего формированию у дошкольников представлений о мире профессий инженерной направленности, инженерного мышления, навыков устойчивой мотивации к получению инженерных профессий, но в дошкольных учреждениях педагоги и родители (законные представители)имеют недостаточный уровень компетенций по информационно-технологической направленности. С другой стороны, для формирования предпосылок инженерногомышления у дошкольниковнеобходимо современное цифровое оборудование, но в большинстве дошкольных учреждений выявлено его отсутствие. Таким образом, разрешить данные противоречия поможет разработка цикла мероприятий по повышению уровня компетентности педагогов и родителей (законных представителей). А так же выстраивание системы преемственного взаимодействия: «детский сад-школа», что позволитиспользовать цифровые ресурсы школы («IT-куб», «Кванториум») для формирования предпосылок инженерного мышления у дошкольников. Так в Федеральной образовательной программе дошкольного образования говорится о необходимости развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования. Проанализировав источники литературы, можно отметить, что для организации подготовки дошкольников по информационно-технологической направленности недостаточно методических разработок,и в связи с этим возникает потребность в их разработке и апробации. Поэтомусуществует необходимость выстроить системуработы,включая каждого участника образовательного процесса «педагог-ребенок-родитель», социальных партнеров Для решения обозначенной проблемы будут использованы следующие формы, методы, приемы и технологии: при работе с воспитанниками в информационно-технологической направленности–виртуальные экскурсии, квест-игры, ТРИЗ технология, проектная технология, олимпиадное движение, а также различные игровые методы и приёмы, моделирование из различного оборудования (конструкторы) и материалов, и т.д. Инновационность проекта заключается в создании системыинженерного образования в ДОУ по профильному информационно-технологическому направлению у дошкольников, обеспеченную взаимодействием субъектов «педагог-ребенок-родитель» и преемственностью «детский сад-школа» с целью увеличения количества детей, имеющих базовый уровень информационно-технологических знаний, умений и навыков. |  |  |  |  |  |  |
|  | Связь с региональными документами Омской области | - постановление Правительства Омской области от 12 октября 2022 г. № 543-п «О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года»; - распоряжение Министерства образования Омской области от 15 июня 2021 г. № 1725 «Об утверждении Концептуальной модели организации профориентационной работы с обучающимися в системе образования Омской области» (в ред. распоряжения Министерства образования Омской области от 6 июня 2022 г. № 1617 «О внесении изменений в отдельные распоряжения Министерства образования Омской области»); - распоряжение Министерства образования Омской области от 24 августа 2023 г. № 2937 «Об организационно-методической поддержке центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования «ИТ-куб», создаваемый и функционирующих на территории Омской области на 2023/2024 учебный год»; - распоряжение Министерства образования Омской области от 24 ноября 2023 г. № 4650 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию инженерного образования на территории Омской области» (далее региональный план). Концепция развития инженерного образования в Омской области «Территория опережающего развития инженерного образования на 2024-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Руководитель проекта | Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида» Должина Татьяна Викторовна |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перечень исполнителей проекта | № п/п | ФИО | Должность | Адрес электронной почты |  |  | Номер телефона |
|  |  | 1. | Маслакова Наталья Геннадьевна | Старший воспитатель | ds7@bdou.omskportal.ru |  |  | (3812)20-22-50 |
|  |  | 2. | Давтян Лидия Борисовна | Воспитатель | ds7@bdou.omskportal.ru |  |  | (3812)20-22-50 |
|  |  | 3. | Коптяева Алёна Николаевна | Воспитатель | ds27@bdou.omskportal.ru |  |  | (3812)20-22-50 |
|  |  | 4. | Комиссарова Елена Викторовна | Воспитатель | ds7@bdou.omskportal.ru |  |  | (3812)20-22-50 |
|  |  | 5. | Ермекбаева Бижемал Зимуловна | Воспитатель | ds7@bdou.omskportal.ru |  |  | (3812)20-22-50 |
|  |  | 6. | Рясина Снежана Васильевна | Воспитатель | ds7@bdou.omskportal.ru |  |  | (3812)20-22-50 |
|  |  | 7. | Федотова Марина Дмитриевна | Воспитатель | ds7@bdou.omskportal.ru |  |  | (3812)20-22-50 |
|  |  | 8. | Булка Елена Викторовна | Воспитатель | ds7@bdou.omskportal.ru |  |  | (3812)20-22-50 |
|  |  | 9. | Линчевская Наталья Владимировна | Музыкальный руководитель | ds7@bdou.omskportal.ru |  |  | (3812)20-22-50 |
| 5 | Образовательные организации-соисполнители проекта (при наличии/ обязательно для региональных инновационных площадок, реализующих проект (программу) самостоятельно) с определением функций каждой образовательной организации | БДОУ г. Омска "Детский сад №7 комбинированного вида" БДОУ г.Омска «Центр развития ребёнка- детский сад№9» БДОУ г. Омска "Детский сад №244 комбинированного вида" БДОУ г. Омска "Детский сад №263" БДОУ г. Омска "Детский сад №279" БДОУ г. Омска "Детский сад №319" БДОУ г. Омска "Детский сад №383 комбинированного вида" |  |  |  |  |  |  |
| II. Описание проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель реализации проекта | Увеличить количество детей к сентябрю 2026года, освоивших базовый уровень информационно-технологических знаний, умений и навыковминимум на 50% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задачи проекта | - Провести диагностику по выявлениюуровнязнаний, умений и навыков информационно-технологической направленностиу дошкольников 5-7 лет иИКТ- компетентностипедагогов. - Разработать и апробировать программно-методические материалы, направленные на обеспечение взаимодействия субъектов «педагог-ребенок-родитель» и преемственность «детский сад-школа». - Обеспечить вовлеченность педагогов дошкольного учреждения в реализацию и апробацию проекта«Маленький IT- ишник» до 50% от общего состава. - Увеличить количество родителей, включенных в реализацию проекта «Маленький IT- ишник» до 50% от общего количества вовлеченных. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатели проекта (количественные и качественные) | Показателями реализации проекта в период с 2024 – 2026 годов выступают: - Подобраны методики и проведен диагностический срез уровня знаний, умений и навыков информационно-технологической направленности у дошкольников 5-7 лет и ИКТ - компетентности педагогов на начальном и конечном этапе реализации проекта. - более 50 % дошкольников 5-7 лет, охвачены диагностикой для выявления уровня знаний, умений и навыков информационно-технологической направленности. - более 50 % педагогов, охвачены диагностикой для выявления ИКТ - компетентности. - проведен анализ результатов диагностических срезов. 2. Разработаны и апробированы программно-методические материалы, направленные на обеспечение взаимодействия субъектов «педагог-ребенок-родитель» и преемственность «детский сад-школа». - разработан и апробирован цикл мероприятий с родителями, включающий не менее 4 -х мероприятий поповышению уровня осведомленности родителей (законных представителей) по информационно-технологической направленности. - разработан и апробирован цикл мероприятий с педагогами, включающий не менее 4 -х мероприятийнаправленный на подготовку педагогов для формирования основ инженерного мышления у дошкольников. - апробирована программа Горячев А.В., Ключ Н.В. «Все по полочкам», включающая 32 занятия с детьми по формированию предпосылок инженерного мышления. - более 50% воспитанников старшего дошкольного возраста, участвуют в олимпиадах инженерной направленности. - разработаны и апробированы дидактические материалы (схемы, алгоритмы) для работы с конструкторами, интерактивные игры, не менее 4 на каждый возраст. - разработан и апробирован цикл мероприятий по сотрудничеству и выстраиванию партнерских отношений со школой, с предприятиями региона (посещение экскурсий), не менее 4 -х мероприятий. 3. До 50% от общего состава педагогов дошкольного учреждения вовлечены в реализацию и апробацию проекта«Маленький IT- ишник». 4.До 50% родителей (законных представителей) ребенка включены в реализацию проекта «Маленький IT- ишник». |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Продукт проекта | Банк методических разработок, по подготовке дошкольников профильному информационно-технологическому направлению. БДОУ г. Омска «Детский сад №7 комбинированного вида» Итоговый продукт: цикл мероприятий по работе с родителями в информационно-технологическом направлении. БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад№9» Итоговый продукт: цикл мероприятий по работе с родителями в информационно-технологическом направлении. БДОУ г. Омска «Детский сад № 244 комбинированного вида» Итоговый продукт: программно-методическое обеспечение, дидактический материал в информационно-технологическом направлении, интерактивные игры. БДОУ г. Омска «Детский сад № 263» Итоговый продукт: цикл мероприятий по работе с социальными партнерами в информационно-технологическом направлении. БДОУ г. Омска «Детский сад № 279» Итоговый продукт: цикл мероприятий по работе с педагогами в информационно-технологическом направлении. БДОУ г. Омска «Детский сад № 319» Итоговый продукт: программно-методическое обеспечение, дидактический материал в информационно-технологическом направлении, интерактивные игры. БДОУ г. Омска «Детский сад № 383 комбинированного вида» Итоговый продукт: цикл мероприятий по работе с педагогами в информационно-технологическом направлении. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта |  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
|  |  | Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: |  |  |  | Сентябрь2024 г. | Сентябрь2026 г. |  |
|  |  | 1 этап Подготовительный этап (определение и создание условий, необходимых для реализации проекта) |  |  |  | Сентябрь 2024 г. | Январь 2025 г. |  |
|  |  | 2 этап Реализация проекта (разработка и апробация) |  |  |  | Январь 2025 г. | Апрель 2026 г. |  |
|  |  | 3 этап Итоговый. Рефлексивно-аналитический |  |  |  | Апрель 2026 г. | Сентябрь 2026 г. |  |
| 11 | Основные риски реализации проекта и пути их преодоления | - Отсутствие материально-технической базы, методического обеспечения для реализации проекта. Пути преодоления - выстраивание системы преемственного взаимодействия: «детский сад-школа» к маю 2025 года, что позволитиспользовать цифровые ресурсы школы («IT-куб», «Кванториум»). Создание в дошкольном учреждении творческой группы из числа педагогов для разработки и апробации методических разработок. - Профессиональная некомпетентность педагогических кадров по информационно-технологической направленности. Пути преодоления - организация мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров по теме инновационного проекта: КПК с 25 ноября 2024 г. - 20 декабря 2024 г.; самообразование педагогов с сентября 2024 г.- сентябрь 2026 г. - Низкая мотивация педагогов к саморазвитию и реализации проекта «Маленький IT- ишник». Пути преодоления -обеспечение администрацией образовательного учреждения дополнительных выплат из фонда педагогам,реализующим проект «Маленький IT- ишник»с сентября 2024 г. по сентябрь 2026 г. - Дефицит педагогических кадров в дошкольном учреждении, приводящий к нарушению сроков реализации проекта. Пути преодоления -налаживание связей с образовательными учреждениями СПО и ВПО г. Омска для выявления перспективных выпускников и привлечения их к работе в ДОУ до мая 2025 года. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта (программы) | Распространение и внедрение результатов проекта предполагается осуществить путём: -Проведение семинаров и открытой педагогической практики для родительского сообщества дошкольных групп. -Информирование педагогов о ходе и результатах выполнения инновационного образовательного проекта путём организации мастер-классов, семинаров, конференций. -Обобщение и оформление результатов работы над проектом в виде переработанной и дополненной вариативной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования. -Публикация методических рекомендаций и методических пособий по теме проекта на сайте учреждения, в интернет-сообществах и СМИ. Опыт может быть использован в дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающего вида, и комбинированной направленности. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Возможность адаптации к условиям других общеобразовательных | Результаты проекта могут быть востребованы в других дошкольных образовательных учреждениях города с детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет Необходимые условия - материально-техническая база: Наличие помещения из расчёта 2,5 кв.м. на одного ребёнка (25кв.м) интернет интерактивная доска SMART Board-1шт. ноутбук-2 принтер лазерный цветной-1 ламинатор-1 брошюратор-1 планшет андроид с клавиатурой и мышкой-10 шт. конструкторы: блочные, магнитные, стык в стык, щеточные, винтовые, электронные робототехнические по 10 шт. каждого вида из расчёта по 1 на каждого ребёнка стеллажи/система с боксами для хранения оборудования |  |  |  |  |  |  |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта из числа специалистов и педагогов ДОУ. | Сентябрь 2024 | Приказ о создании рабочей группы, утверждающий состав лиц, ответственных за его реализацию. | Должина Т.В., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида» |
| 2 | Изучение современных эффективных практик | Сентябрь 2024 | Изучен опыт работы специалистов, использующих эффективные практики в работе с дошкольниками в информационно-технологической области -количество изученных практик не менее трех. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 3 | Разработка плана мероприятий по реализации проекта: | Сентябрь 2024 | Создан план мероприятий БДОУ г. Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида» по реализации проекта на период с 2024-2026 г. | Должина Т.В., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида», Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 4 | Подобрать диагностический пакет. | Октябрь 2024 | Подобраны диагностические материалы, направленные на выявление уровня знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста в информационно-технологической области | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 5 | Подобрать диагностический пакет для изучения компетентности педагогов в информационно-технологической области | Октябрь 2024 | Подобраны диагностические материалы для изучения уровня компетентности педагогов в информационно-технологической области. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 6 | Заключить договора с социальными партнерами | Октябрь 2024 | Комплект документации (договор) | Должина Т.В., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида» |
| 7 | Провести анкетирование родителей | Октябрь 2024 | Разработана анкета для выявления у родителей уровня осведомленности в информационно-технологической области. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 8 | Представление проекта на педагогическом совете ДОУ. | Ноябрь 2024 | Презентация проекта «Маленький IT- ишник». План реализации проекта на 2024 – 2026 гг. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель |
| 2 этап. Реализация проекта |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностического среза для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет | Январь 2025 г. | - Анализ диагностического инструментария. - Определен перечень методик для выявления знаний детей в информационно-технологической области. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 2 | Проведение диагностического среза для педагогов ДОУ на изучения уровня ИКТ - компетентности педагогов | Январь 2025 г. | - Анализ диагностического инструментария. - Определен перечень методик для изучения уровня ИКТ - компетентности педагогов ДОУ | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 3 | Проведение анкетирования для родителей детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет «Знаете ли вы способности своего ребенка?» | Январь 2025 г. | - Анализ, проведенного анкетирования родителей. - Определен перечень мероприятий работы с родителями по их просвещению. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 4 | Разработка мероприятий Работа с родителями: - родительское собрание по теме проекта; - консультация «Возможности начального информационно-технологического образования» для родителей (законных представителей) воспитанников; - тематические он-лайн – консультации. «Советы родителям будущих программистов»: «Малыш и гаджет: как помочь ребенку стать айтишником»; «Ребенок-дошкольник в мире цифровых технологий» - встреча клуба: «Клуб для родителей» для совместного творчества детей и родителей с использованием конструкторов. Создаём «Мульти-пульти» с использованием программного видеоредактора «Моvavi» Работа с детьми: Разработка программно-методического обеспечения, дидактических материалов, интерактивных игр в информационно-технологическом направлении, Работа с педагогами: - презентации для педагогов «Концепция развития инженерного образования в Омской области «Территория опережающего развития инженерного образования на 2024 – 2027 годы»; - обучающий семинар по проекту «Маленький IT-ишник»; - семинар - практикум «Методики проведения ОД и совместной деятельности педагога с воспитанниками» - разработка педагогической мастерской - разработка педагогической мастерской «Инновационные подходы к организации РППС с учетом Концепции развития инженерного образования» - стартап – проектов: «Мультстудия в ДОО – средство всестороннего развития личности ребенка», «Цифровизация образовательного пространства ДОУ в условиях реализации ФОП ДО», «В мире профессий». Работа с социальными партнерами: - цикл мероприятий по взаимодействию с социальными партнёрами. | Февраль 2025 – Июнь 2025 | Конспекты мероприятий работы с родителями - в количестве не менее 10 шт. Разработанные дидактические материалы, интерактивные игры - в количестве не менее 10 шт. Конспекты мероприятия для педагогов - в количестве не менее 7 шт. Конспекты мероприятия совместных с социальными партнёрами мероприятий - в количестве не менее 4шт. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 5 | Участие в «Фестивале педагогических идей»: - представление инновационного продукта. | Май – Июнь 2025 г. | Презентация проекта, размещенная на доске Padlet, либо других ресурсах предложенных ИРООО. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель |
| 6 | Участие в промежуточных итоговых мероприятиях: - семинар по представлению промежуточных результатов инновационного проекта РИП-ИнКО | Июнь 2025 г. | Презентация План реализации проекта на 2025-2026 гг. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель |
| 7 | Родительское собрание «Возможности начального информационно-технологического образования» для родителей (законных представителей) воспитанников | Август 2025 | Протокол Участие не менее50% родителей воспитанников 5-7 лет | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 8 | Анкетирование родителей: «Знаете ли вы способности своего ребенка?» Обобщение и анализ полученных данных. | Август 2025 | Опрос не 50% родителей воспитанников 5-7 летнего возраста Аналитическая справка по результатам анкетирования | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 9 | Проведение тематических он-лайн –консультаций - «Советы родителям будущих программистов» - «Малыш и гаджет: как помочь ребенку стать айтишником» - «Ребенок-дошкольник в мире цифровых технологий» | Август 2025 – Апрель 2026 | Не реже 1р/2мес. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 10 | Мастерская «Клуба для родителей» для совместного творчества детей и родителей с использованием конструкторов Создаём «Мульти-пульти» с использованием программного видеоредактора «Моvavi» | Сентябрь 2025 Декабрь 2025 Март 2025 Июнь 2025 | Метод. разработка мероприятия. Продукт совместной деятельности Обратная связь о мероприятии | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 11 | Апробацияпрограммы Горячев А.В., Ключ Н.В. «Все по полочкам», включающая 32 занятия с детьми по формированию предпосылок инженерного мышления. | Сентябрь 2025 - Апрель 2025 | Проведено 32 занятия с дошкольниками 5-7 лет | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 12 | Реализация цикла мероприятий с социальными партнерами по информационно – технологическому направлению | Сентябрь 2025 - Апрель 2025 | Аналитическая справка по работе с социальными партнерами | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 13 | Педагогический совет «Сотрудничество ДОУ и семьи, социума по развитию технического направления ребенка» | Ноябрь 2025 | Протокол педагогического совета | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 14 | Участие в Дне педагога, работающего с детьми, в рамках Областного Педагогического марафона. | Ноябрь 2025 г. | Мастер-класс для специалистов города Омска | Маслакова Н.Г., старший воспитатель |
| 15 | Круглый стол «Создание домашнего развивающего пространства. Обмен опытом по организации детской деятельности в домашней среде и установлении собственных взаимоотношений с ребенком». | Декабрь 2025 | Участие не менее 50% родителей | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 16 | Промежуточная экспертиза реализации проекта. | Декабрь 2025 | Аналитический отчет о результатах реализации проекта за 2025 г. Управленческие решения по корректировке организации и реализации инновационной деятельности ДОО | Должина Т.В., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида», Маслакова Н.Г., старший воспитатель, |
| 17 | Интеллектуальный марафон «Умники и умницы» (для родителей (законных представителей)) | Январь 2025 | Аналитический отчет проведенного мероприятия | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 18 | Фото-репортаж «Домашняя мастерская» семейного технотворчества | Январь 2025 | Выставка Аналитическая справка по итогам проведения выставки Демонстрация видеоролика в госпабликах ВК, ОК. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 19 | Организация участия родителей в тематических выставках совместного технического творчества: «Мой город», «Транспорт», «Космос» | Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 | Выставка Аналитическая справка по итогам проведения выставки Демонстрация видеоролика в госпабликах ВК, ОК. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 20 | Участие родителей в подпроекте «7 дней,7 дел,7 мастеров» Ознакомление дошкольников с миром профессий. Встреча с родителями воспитанников и /или специалистов предприятий г Омска: - программист; -веб-дизайнер; -IT-специалист; - блогер; - разработчик игр. | Март 2025 | Аналитическая справка по итогам реализации подпроекта Видоеролик «Дошкольники познают мир информациооных технологий Демонстрация видеоролика в госпабликах ВК, ОК. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 21 | Подготовка видеосюжета «Домашняя IT-лаборатория» «Репортаж юного блогера с места событий» | Апрель 2025 | Видео-ролик «Репортаж юного блогера с места событий» Демонстрация видеоролика в госпабликах ВК, ОК. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 22 | Мониторинг реализации инновационного проекта. | Апрель 2026 г. | Отчет по реализации проекта. Конспекты мероприятий в соответствии с планом мероприятий проекта. | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 23 | Международная научно-практическая конференция специалистов дошкольного образования «Современная дошкольная образовательная организация: проблемы и направления развития» | Апрель 2026 г. | Статья в сборник, презентация проекта | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 24 | Представление результатов реализации проекта на педагогическом совете ДОУ. | Май 2026 г. | Презентация проекта «Маленький IT-ишник» | Маслакова Н.Г., старший воспитатель, рабочая группа |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный |  |  |  |  |
| 1 | Анализ полученных результатов после реализации проекта. | Апрель – май 2026 | Заключение с анализом результатов проекта. | Должина Т.В.., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида», Маслакова Н.Г., старший воспитатель |
| 2 | Оформление продукта проекта: банк методических разработок, по подготовки дошкольников профильному информационно-технологическому направлению, обеспеченную взаимодействием субъектов «педагог-ребенок-родитель» и преемственностью «детский сад-школа». | Май – Сентябрь 2026 | банк методических разработок, подготовки дошкольников по профильному информационно-технологическому направлению, обеспеченную взаимодействием субъектов «педагог-ребенок-родитель» и преемственностью «детский сад-школа». | Должина Т.В., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида», Маслакова Н.Г., старший воспитатель |

Приложение:

1) Выписка из протокола педагогического совета – решение педагогического совета (прилагается);

2) согласие Департамент образования Администрации города Омска на участие бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 7 комбинированного вида» в реализации инновационного проекта «Маленький IT- ишник» (прилагается).

И.о.заведующего БДОУ

г. Омска «Детский сад № 7

комбинированного вида»  _____________________        Н.Г.Маслакова